## 공정도(WBS)
Project | 이자카야 통합 매장관리 서비스 IzaCare |  |  |  |  | (WBS는 설계 / 구현 관련된 업무 분장 스케쥴에 관한 문서)
Write | 김가현, 강경태, 서태민, 유충열, 이원준 |  |  |  |  | [범례] 회색 막대 = 원래 계획 일정 (수정하지 않음) / 파란 막대 = 실제 진행 일정 (1.0~2.0 계획대로, 3.0 구현은 AI 활용)
Issued date | 2026-08-24
Work Break-down Structure | [6 empty] | 8월 | [14 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
대분류 | 중분류 | 세부 업무 | 담당자 | 일정 |  | 산출물 / 비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
|  |  |  | 시작일 | 종료일 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.0 기획
| 요구사항 정의 | 프로젝트 주제 선정 및 기획 배경 정리 | 전체 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 기획서 초안 | bar: 17 to 18
|  | ↳ 실제 진행: 프로젝트 주제 선정 및 기획 배경 정리 | 전체 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 계획대로 완료 | bar: 17 to 18
|  | 타겟 사용자 / 페르소나 정의 | 전체 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 페르소나 표 | bar: 18 to 19
|  | ↳ 실제 진행: 타겟 사용자 / 페르소나 정의 | 전체 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 계획대로 완료 | bar: 18 to 19
|  | 벤치마킹 조사 | 전체 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 벤치마킹 정리표 | bar: 18 to 19
|  | ↳ 실제 진행: 벤치마킹 조사 | 전체 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 계획대로 완료 | bar: 18 to 19
| 기획 확정 | 핵심기능(MVP) 정의 및 역할분담 | 김가현 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 역할분담표 | bar: 19 to 20
|  | ↳ 실제 진행: 핵심기능(MVP) 정의 및 역할분담 | 김가현 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 계획대로 완료 | bar: 19 to 20
|  | 기술스택 선정 | 유충열 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 기술스택 표 | bar: 19 to 20
|  | ↳ 실제 진행: 기술스택 선정 | 유충열 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 계획대로 완료 | bar: 19 to 20
|  | 기획서 작성 및 리뷰 (v1.0→v1.1) | 유충열/이원준 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | IzaCare_기획서.docx | bar: 19 to 21
|  | ↳ 실제 진행: 기획서 작성 및 리뷰 (v1.0→v1.1) | 유충열/이원준 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 계획대로 완료 | bar: 19 to 21
2.0 설계
| DB 설계 | ERD 작성 및 테이블 명세 | 유충열 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | ERD, 테이블 명세서 | bar: 22 to 25
|  | ↳ 실제 진행: ERD 작성 및 테이블 명세 | 유충열 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 계획대로 완료 | bar: 22 to 25
| 화면 설계 | Figma 와이어프레임 제작 | 서태민 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | Figma 시안 | bar: 22 to 28
|  | ↳ 실제 진행: Figma 와이어프레임 제작 | 서태민 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 계획대로 완료 | bar: 22 to 28
| 요구사항 / 명세 | 요구사항정의서 (MoSCoW 우선순위) 확정 | 김가현 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 요구사항정의서 | bar: 24 to 26
|  | ↳ 실제 진행: 요구사항정의서 (MoSCoW 우선순위) 확정 | 김가현 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 계획대로 완료 | bar: 24 to 26
|  | API 명세서 작성 | 강경태/유충열 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | API 명세서 | bar: 25 to 28
|  | ↳ 실제 진행: API 명세서 작성 | 강경태/유충열 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 계획대로 완료 | bar: 25 to 28
| 개발환경 | Git/프로젝트 구조 및 공통 스타일시트 셋업 | 강경태 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | Git repo, 공통 CSS | bar: 26 to 30
|  | ↳ 실제 진행: Git/프로젝트 구조 및 공통 스타일시트 셋업 | 강경태 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 계획대로 완료 | bar: 26 to 30
3.0 구현
| 인증 / 직원관리 (강경태) | [회원가입·로그인] 매장 등록 및 회원가입 (입력, 유효성검사, 가입승인대기) | 강경태 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 회원가입 화면 | bar: 31 to 3
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [회원가입·로그인] 매장 등록 및 회원가입 (입력, 유효성검사, 가입승인대기) | 강경태 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 31 to 1
|  | [회원가입·로그인] 로그인 · 로그아웃 (세션생성, 권한별 리다이렉트) | 강경태 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 로그인 화면 | bar: 4 to 6
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [회원가입·로그인] 로그인 · 로그아웃 (세션생성, 권한별 리다이렉트) | 강경태 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 2
|  | [직원관리] 가입승인 (목록, 승인/거절) | 강경태 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 직원관리 화면 | bar: 7 to 8
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [직원관리] 가입승인 (목록, 승인/거절) | 강경태 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 3
|  | [직원관리] 근태관리 (퇴직/복직 처리) | 강경태 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 직원관리 화면 | bar: 9 to 10
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [직원관리] 근태관리 (퇴직/복직 처리) | 강경태 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 4
| 일보 / 공지 / 근태 (서태민) | [일보] 작성 (등록) | 서태민 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 일보 화면 | bar: 31
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [일보] 작성 (등록) | 서태민 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 31
|  | [일보] 조회 (목록, 상세보기) | 서태민 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 일보 화면 | bar: 1 to 2
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [일보] 조회 (목록, 상세보기) | 서태민 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 1
|  | [일보] 수정 · 삭제 | 서태민 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 일보 화면 | bar: 3
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [일보] 수정 · 삭제 | 서태민 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 2
|  | [일보] 댓글 (등록/삭제) | 서태민 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 일보 화면 | bar: 4 to 5
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [일보] 댓글 (등록/삭제) | 서태민 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 3
|  | [공지사항] 등록 (사장 전용) | 서태민 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 공지사항 화면 | bar: 6
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [공지사항] 등록 (사장 전용) | 서태민 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 4
|  | [공지사항] 조회 (목록, 상세보기·읽음처리) | 서태민 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 공지사항 화면 | bar: 7 to 8
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [공지사항] 조회 (목록, 상세보기·읽음처리) | 서태민 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 5
|  | [공지사항] 수정 | 서태민 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 공지사항 화면 | bar: 9
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [공지사항] 수정 | 서태민 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 6
|  | [출퇴근관리] 출근 / 퇴근 등록 | 서태민 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 출퇴근 화면 | bar: 10 to 11
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [출퇴근관리] 출근 / 퇴근 등록 | 서태민 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 7
|  | [출퇴근관리] 휴게관리 (시작·종료) | 서태민 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 출퇴근 화면 | bar: 12 to 13
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [출퇴근관리] 휴게관리 (시작·종료) | 서태민 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 8
| 재고 / AI 실사 (이원준) | [재고관리] 목록 (조회, 재고부족 하이라이트) | 이원준 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 재고관리 화면 | bar: 31 to 2
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [재고관리] 목록 (조회, 재고부족 하이라이트) | 이원준 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 31
|  | [재고관리] 입고 (등록) | 이원준 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 재고관리 화면 | bar: 3 to 5
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [재고관리] 입고 (등록) | 이원준 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 1
|  | [재고관리] 폐기 (등록) | 이원준 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 재고관리 화면 | bar: 6 to 7
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [재고관리] 폐기 (등록) | 이원준 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 2
|  | [AI 재고실사] 사진 촬영 / 업로드 (이미지 첨부) | 이원준 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | AI 실사 화면 | bar: 8 to 9
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [AI 재고실사] 사진 촬영 / 업로드 (이미지 첨부) | 이원준 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 3
|  | [AI 재고실사] AI 인식결과 검토 (Gemini Vision 연동) | 이원준 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | AI 실사 화면 | bar: 10 to 12
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [AI 재고실사] AI 인식결과 검토 (Gemini Vision 연동) | 이원준 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 4
|  | [AI 재고실사] 보정 (수동 수정) | 이원준 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | AI 실사 화면 | bar: 13
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [AI 재고실사] 보정 (수동 수정) | 이원준 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 5
|  | [AI 재고실사] 확정 반영 (재고 데이터 갱신) | 이원준 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | AI 실사 화면 | bar: 14 to 15
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [AI 재고실사] 확정 반영 (재고 데이터 갱신) | 이원준 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 6
| 예약 (유충열) | [예약관리] 예약접수 (등록, 중복확인) | 유충열 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 예약 화면 | bar: 31 to 4
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [예약관리] 예약접수 (등록, 중복확인) | 유충열 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 3일 단축 완료 | bar: 31 to 1
|  | [예약관리] 예약조회 (목록, 수정·취소) | 유충열 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 예약 화면 | bar: 5 to 9
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [예약관리] 예약조회 (목록, 수정·취소) | 유충열 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 3일 단축 완료 | bar: 2 to 3
| 대시보드 / 일정 / 알림 (김가현) | [관리자 대시보드] 예약 현황 요약 UI | 김가현 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 대시보드 화면 | bar: 31 to 2
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [관리자 대시보드] 예약 현황 요약 UI | 김가현 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 31
|  | [관리자 대시보드] 재고 현황 요약 UI | 김가현 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 대시보드 화면 | bar: 3 to 4
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [관리자 대시보드] 재고 현황 요약 UI | 김가현 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 1일 단축 완료 | bar: 1
|  | [관리자 대시보드] 실시간 갱신 로직 | 김가현 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 대시보드 화면 | bar: 5
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [관리자 대시보드] 실시간 갱신 로직 | 김가현 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | AI 활용, 계획대로 완료 | bar: 2
|  | 알림 (통합 알림) | 김가현 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 알림 화면 | bar: 6 to 8
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: 알림 (통합 알림) | 김가현 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 3
|  | [전체 일정관리] 통합 캘린더 조회 (공지·예약·근무스케줄 통합표시) | 김가현 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 캘린더 화면 | bar: 9 to 12
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [전체 일정관리] 통합 캘린더 조회 (공지·예약·근무스케줄 통합표시) | 김가현 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 4 to 5
|  | [전체 일정관리] 근무 스케줄 등록 | 김가현 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 캘린더 화면 | bar: 13 to 15
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: [전체 일정관리] 근무 스케줄 등록 | 김가현 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 2일 단축 완료 | bar: 6
| 통합 | 프론트엔드 화면 통합 (SPA 라우팅, 공통 UI) | 김가현 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 통합 화면 | bar: 16 to 20
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: 프론트엔드 화면 통합 (SPA 라우팅, 공통 UI) | 김가현 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 3일 단축 완료 | bar: 16 to 17
|  | 기능 통합 및 1차 자체 QA | 전체 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 통합 빌드 | bar: 16 to 20
|  | ↳ AI 활용 실제 진행: 기능 통합 및 1차 자체 QA | 전체 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | AI 페어프로그래밍 활용, 계획 대비 3일 단축 완료 | bar: 16 to 17
4.0 테스트/QA
| 테스트 | 통합테스트 시나리오 작성 | 이원준 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 테스트 시나리오 | bar: 21 to 22
|  | 기능별 테스트 및 버그 리포트 | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 버그 리포트 | bar: 21 to 25
|  | 버그 수정 | 각 담당자 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 수정 완료 빌드 | bar: 23 to 27
|  | Mock 모드 / 예외처리 점검 (Gemini API 장애 대비) | 이원준 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 예외처리 점검표 | bar: 24 to 26
5.0 배포/발표
| 배포 / 발표 | 배포 (운영환경 전환, MySQL 반영) | 유충열 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 배포 완료 | bar: 1
|  | 발표자료 (PPT) 제작 | 김가현 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 발표 PPT | bar: 2 to 3
|  | 최종 리허설 | 전체 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 리허설 완료 | bar: 6
|  | 최종 발표 | 전체 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 발표 완료 | bar: 7
6.0 기능 / 화면 상세 분해
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세분류 체크항목
공통 (인증) | 회원가입 · 로그인 | 매장 등록 및 회원가입 | 입력 | 매장정보 입력
이메일/비밀번호 입력
유효성 검사
|  |  | 가입승인 대기 | 승인 전 접근 제한 안내
|  | 로그인 | 로그인 | 세션 생성
권한별(직원/사장) 리다이렉트
|  |  | 로그아웃 | 세션 종료
사장 (관리자) | 관리자 대시보드 | 대시보드 | 조회 | 예약 현황 요약
재고 현황 요약
실시간 갱신
| 직원관리 | 가입승인 | 목록 | 승인대기 목록
페이징
|  |  | 승인 / 거절 | 승인 처리
거절 사유 입력
|  | 근태관리 | 퇴직 / 복직 처리 | 상태 변경
이력 기록
| 전체 일정관리 | 통합 캘린더 | 조회 | 공지 · 예약 · 근무스케줄 통합 표시
|  |  | 등록 | 근무 스케줄 등록
직원 (User) | 재고관리 | 목록 | 조회 | 재고 목록
재고 부족 하이라이트
|  | 입고 | 등록 | 품목 · 수량 입력
변동 이력 기록
|  | 폐기 | 등록 | 폐기 사유 입력
변동 이력 기록
|  | AI 재고실사 | 사진 촬영 / 업로드 | 이미지 첨부
|  |  | AI 인식결과 검토 | 인식 수량 표시
|  |  | 보정 | 수동 수정
|  |  | 확정 반영 | 재고 데이터 갱신
| 예약관리 | 예약접수 | 등록 | 날짜 · 시간 · 인원 · 테이블 선택
|  |  | 중복확인 | 동일 시간대 중복예약 경고
|  | 예약조회 | 목록 | 날짜별 조회
검색
|  |  | 수정 · 취소 | 상태 변경
| 일보 (업무일지) | 작성 | 등록 | 근무 내용 입력
|  | 조회 | 목록 | 날짜별 조회
페이징
|  |  | 상세보기 | 댓글 목록
|  | 수정 · 삭제 | 수정 | 수정
|  |  | 삭제 | 삭제
|  | 댓글 | 등록 / 삭제 | 댓글 CRUD
| 공지사항 | 등록 (사장 전용) | 등록 | 제목 · 내용 입력
|  | 조회 | 목록 | 페이징
|  |  | 상세보기 | 확인 체크 (읽음 처리)
|  | 수정 | 수정 | 수정
| 출퇴근관리 | 출근 / 퇴근 | 출근 등록 | 출근 시간 기록
|  |  | 퇴근 등록 | 퇴근 시간 기록
|  | 휴게관리 | 휴게 시작 · 종료 | 휴게 시간 기록
| 알림 | 통합 알림 | 조회 | 재고부족 · 예약 · 공지 · 일보 알림 목록
|  |  | 읽음 처리 | 읽음 상태 갱신