## 작성안내
요구사항 정의서 (要件定義書) — 작성 안내
■ 이 문서는 무엇인가
"우리가 무엇을 만들 것인가"를 한 줄씩 목록으로 확정하는 문서입니다. 이 목록에 없는 기능은 만들지 않습니다.
개발 도중 추가 요구사항이 나오면 이 문서에 먼저 추가하고, 우선순위를 정한 뒤에 착수합니다.
■ 작성 규칙
1. 요구사항 ID 규칙
기능 요구사항 : REQ-F-001, REQ-F-002 ... (Functional)
비기능 요구사항: REQ-NF-001, REQ-NF-002 ... (Non-Functional)
한 번 부여한 ID는 바꾸지 않습니다. 화면 설계서가 이 ID를 참조합니다.
2. "~할 수 있다" 형태로 쓴다
좋은 예: 会員は書籍のタイトルまたは著者名で書籍を検索できる。
나쁜 예: 検索機能 ← 누가, 무엇으로, 무엇을 검색하는지 알 수 없음
3. 하나의 요구사항에는 하나의 기능만
나쁜 예: 書籍を検索し、詳細情報を見て貸出できる。 ← 3개로 쪼갤 것
4. 검증할 수 있게 쓴다
나쁜 예: 画面が速いこと。 → 좋은 예: 書籍一覧の照会は2秒以内に応答する。
나쁜 예: 使いやすいこと。 → 좋은 예: 貸出申請は3回以内のクリックで完了できる。
■ 우선순위 — MoSCoW 방식
Must (M) : 없으면 서비스가 성립하지 않음. → 반드시 MVP. 5~7개 권장.
Should (S) : 있으면 좋고 중요하지만, 없어도 서비스는 돌아감. → 시간이 남으면.
Could (C) : 여유가 되면 진행.
Won't (W) : 이번엔 안 함. "논의했고 안 하기로 했다"를 기록으로 남기는 칸입니다.
※ Must 항목이 8개를 넘으면 우선순위를 정한 것이 아닙니다.
■ 항목 설명
대분류 : 会員 / 書籍 / 貸出 / 管理者 / 共通 등, 기능이 속한 영역
상세 설명 : 동작 조건과 예외 상황까지. "在庫が0の場合、申請ボタンが非活性になる"처럼.
MVP 여부 : 우선순위가 Must면 O. 반드시 완성해야 하는 기능.
담당자 : 반드시 1명을 지정합니다.
관련 화면 ID : 화면 설계서의 화면 ID (예: BK-001). 설계서를 쓴 뒤 채웁니다.
상태 : 未着手 / 進行中 / 完了 / 保留.
■ 이 파일을 다루는 방법
이 템플릿은 .xlsx 파일이지만, 구글 드라이브에 업로드하면 구글 스프레드시트로 바로 열려 5명이 동시에 편집할 수 있습니다.
권장 방식: ① 구글 스프레드시트에 올려 팀원이 함께 작성 → ② 제출 마감 때 [파일 > 다운로드 > Microsoft Excel(.xlsx)]
→ ③ 내려받은 파일을 저장소의 docs/ 폴더에 커밋
※ .xlsx 는 Git이 내용 비교(diff)를 못 합니다. 두 명이 각자 고쳐서 커밋하면 병합이 불가능하니 반드시 위 방식을 따르세요.

## 기능 요구사항
기능 요구사항 정의서 (機能要件)
프로젝트명 | IzaCare — 이자카야 매장 운영 관리 |  |  | 조 |  | 작성일 | 2026-09-08
요구사항 ID | 대분류 | 요구사항명 | 상세 설명 | 우선순위 | MVP | 담당자 | 관련 화면 ID | 상태
STR-01 | 매장 | 매장 등록 | 사장 가입 시 매장명을 입력해 매장을 등록한다. 등록과 동시에 매장 코드가 자동 발급된다. 영업 시작·종료 시각과 출근 판정 기준 좌표는 등록 후 매장 설정 화면에서 지정한다. 주소는 입력받지 않고 좌표로만 관리한다. | M | O | 강경태 | AUTH-S02 | 완료
STR-02 | 매장 | 매장 코드 발급·조회 | 매장 등록 시 6자리 코드가 자동 생성된다. 혼동되는 글자(0/O, 1/I)를 제외한 영문 대문자·숫자 32종을 사용하며 기존 코드와 중복되지 않음을 보장한다. 코드는 사장에게만 노출된다. | M | O | 강경태 | AUTH-S02, STR-S01 | 완료
STR-03 | 매장 | 매장 정보 수정 | 사장은 매장명과 영업 시작·종료 시각을 수정할 수 있다. 매장 코드는 유출에 대비해 재발급할 수 있으며, 재발급하면 이전 코드는 즉시 무효가 된다. | M | O | 강경태 | STR-S01 | 완료
STR-04 | 매장 | 테이블 등록·관리 | 사장은 매장 테이블의 번호와 정원을 등록·삭제할 수 있다. 같은 번호는 중복 등록할 수 없다. 사용중인 예약이 걸린 테이블은 삭제를 거부하고 공석 처리를 안내한다. 지난 예약 기록이 있는 테이블은 기록 보존을 위해 목록에서 감추기만 하며, 같은 번호로 다시 등록하면 새 정원으로 되살아난다(정원 변경 방법). | M | O | 유충열 | STR-S01 | 완료
STR-05 | 매장 | 데이터 격리 | 모든 조회·등록·수정은 로그인한 사용자의 소속 매장 데이터로만 제한된다. 타 매장 데이터 접근 시 403을 반환한다. | M | O | 강경태 | 공통 (서버 전역 규칙) | 완료
AUTH-01 | 인증·권한 | 사장 회원가입 | 아이디·비밀번호·이름과 가게 이름을 입력해 가입한다. 아이디 입력란은 한글을 자동으로 걸러낸다. 비밀번호는 확인란과 일치해야 하며 BCrypt로 해싱해 저장한다. 사장 계정은 승인 없이 즉시 사용할 수 있고, 가입 완료 화면에서 발급된 가게 코드를 크게 안내한다. | M | O | 강경태 | AUTH-S02 | 완료
AUTH-02 | 인증·권한 | 직원 회원가입 요청 | 아이디·비밀번호·이름과 가게 코드를 입력해 가입을 요청한다. 존재하지 않는 코드는 에러를 표시한다. 요청은 승인 대기 상태로 저장되며 승인 전까지 로그인이 불가하다. | M | O | 강경태 | AUTH-S02 | 완료
AUTH-03 | 인증·권한 | 로그인 | 아이디와 비밀번호로 로그인한다. 같은 아이디로 같은 IP에서 10분 이내에 5회 실패하면, 첫 실패로부터 10분이 지날 때까지 그 아이디·IP 조합의 로그인을 막고 남은 시간을 안내한다. 로그인 성공 시 세션 ID를 재발급해 세션 고정 공격을 막는다. 승인 대기·거절·퇴직 계정은 상태별 안내 메시지와 함께 거부한다. | M | O | 강경태 | AUTH-S01 | 완료
AUTH-04 | 인증·권한 | 로그아웃 | 로그인 중인 사용자는 로그아웃하여 세션을 종료할 수 있다. | M | O | 강경태 | HOME-S01 | 완료
AUTH-05 | 인증·권한 | 세션 확인 | 앱 시작 시 세션을 조회해 로그인 상태를 복원한다. 미로그인 시 로그인 화면으로 자동 전환한다. | M | O | 강경태 | AUTH-S01 | 완료
AUTH-06 | 인증·권한 | 접근 제어 | /api/** 전체에 인터셉터를 적용한다. 미인증이거나 근무 상태가 아닌 계정은 401, 사장 전용 기능(직원 관리·공지 등록/삭제·대시보드·사장 알림)에 직원이 접근하면 403을 반환하여 화면 제어와 별개로 서버에서 차단한다. | M | O | 강경태 | 공통 (서버 전역 규칙) | 완료
AUTH-07 | 인증·권한 | 직원 목록 조회 | 사장은 소속 매장 직원의 이름·아이디·구분·상태(승인대기/근무중/거절/퇴직)를 조회할 수 있다. | M | O | 강경태 | AUTH-S03 | 완료
AUTH-08 | 인증·권한 | 가입 승인·거절 | 사장은 대기 중인 가입 요청을 승인 또는 거절한다. 승인 시 본인에게 승인 알림을, 사장에게 합류 알림을 발송한다. 거절된 계정은 로그인이 차단된다. | M | O | 강경태 | AUTH-S03 | 완료
AUTH-09 | 인증·권한 | 퇴직 처리 | 사장은 직원을 퇴직 처리할 수 있다. 권한이 즉시 회수되어 로그인 및 진행 중인 세션의 API 호출이 모두 차단된다. 확인창으로 오조작을 방지하며 사장 계정은 처리할 수 없다. | M | O | 강경태 | AUTH-S03 | 완료
AUTH-10 | 인증·권한 | 복직 처리 | 사장은 퇴직 또는 거절 상태의 계정을 근무 상태로 복원할 수 있다. 복원 시 본인에게 복직 알림을, 사장에게 통보를 발송한다. | M | O | 강경태 | AUTH-S03 | 완료
STK-01 | 재고 | 품목 등록 | 품목명·분류·단위·초기 수량·최소 수량을 등록한다. 품목명은 매장 내 중복 불가. 분류와 단위는 자유롭게 입력한다(예: 주류·식자재, 병·kg). 수량과 최소 수량은 0 이상의 정수만 허용한다. | M | O | 이원준 | STK-S02 | 완료
STK-02 | 재고 | 재고 목록 조회 | 소속 매장의 재고를 카드 그리드로 표시한다. 수량에 따라 색상을 구분한다(부족/주의/충분). | M | O | 이원준 | STK-S01 | 완료
STK-03 | 재고 | 입고 처리 | 품목과 수량을 입력해 입고한다. 수량은 1 이상의 정수다(소수점 단위는 지원하지 않는다). 목록에 없는 품목은 신규 등록과 동시에 입고 가능하며, 동명 품목은 기존 품목에 합산한다. 신규 등록 건은 이력에 [신규 품목 등록]으로 표시한다. | M | O | 이원준 | STK-S02 | 완료
STK-04 | 재고 | 폐기 처리 | 폐기 사유(유통기한 경과/파손/변질/조리 실수/직접 입력)를 필수로 기록한다. 보유 재고를 초과한 차감은 거부한다. 처리 시 사장에게 폐기 알림을 발송한다(처리한 본인 제외). | M | O | 이원준 | STK-S03 | 완료
STK-06 | 재고 | 재고 부족 판정 | 현재 수량이 최소 수량 이하이면 부족으로 판정하여 목록 색상과 알림에 반영한다. 최소 수량은 품목 등록 시 필수 입력이며 기본값은 0이다. | M | O | 이원준 | STK-S01 | 완료
STK-07 | 재고 | 품목 즉시 입출고 | 재고 목록에서 품목 카드를 누르면 액션 시트가 열리며, 입고·폐기 전환과 수량 조절을 한 화면에서 처리한다. | S |  | 이원준 | STK-S01 | 완료
AUD-01 | AI 실사 | 사진 인식 | 냉장고·창고 사진을 한 번에 여러 장 업로드하면 Vision AI가 품목명·수량·신뢰도를 인식한다. 사진 1장 최대 10MB, 요청 전체 최대 40MB. 등록 품목 목록을 프롬프트 힌트로 전달해 매칭 정확도를 높이며, 여러 장에서 같은 품목이 인식되면 한 줄로 합산한다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-02 | AI 실사 | 신뢰도 필터링 | 신뢰도 50% 미만으로 인식된 항목은 자동 제외한다. 기준값은 vision.confidence-threshold 설정으로 조정할 수 있다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-03 | AI 실사 | 품목명 매칭 | 완전 일치 → 공백 제거 일치 → 포함 관계 순으로 등록 품목과 대조한다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-04 | AI 실사 | 검토·보정 | 장부 수량과 AI 인식 수량을 나란히 비교 표시한다. 오인식 수량은 사용자가 직접 수정할 수 있다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-05 | AI 실사 | 실사 확정 | 차이가 있는 품목만 실물 수량으로 조정하고 조정 이력을 기록한다. 미등록 품목은 이 시점에 자동 등록되며 인식 수량이 초기 재고가 된다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-06 | AI 실사 | 실사 세션 관리 | 검토 중 이탈해도 임시저장 상태로 보존되어 재진입 시 이어서 진행할 수 있다. 확정하지 않은 실사는 실사 목록에서 직접 취소할 수 있다. | M | O | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-07 | AI 실사 | AI 응답 원본 보관 | AI 응답 원문을 저장해 사후 검증 및 디버깅에 활용한다. | S |  | 이원준 | AUD-S01 | 완료
AUD-08 | AI 실사 | Mock 모드 | API 키가 없으면 mock 모드로 동작해 키 없이도 전체 흐름을 시연할 수 있다. 연결 5초·읽기 60초로 제한하고 5xx 응답은 1초 뒤 1회만 재시도하여, 최악의 경우에도 약 121초 안에 결과 또는 오류 안내를 반환한다. | S |  | 이원준 | AUD-S01 | 완료
NTC-01 | 공지사항 | 공지 등록 | 사장은 공지 내용(최대 2,000자 — DB 컬럼 길이로 제한)과 일자를 입력해 공지를 등록한다. 제목과 본문을 나누지 않고 한 칸에 작성한다. 내용이 비어 있으면 등록되지 않으며, 등록 시 전 직원에게 알림을 발송한다. | M | O | 서태민 | HOME-S01 | 완료
NTC-02 | 공지사항 | 공지 조회 | 홈 화면 공지 보드에 일자순으로 표시한다. 각 공지에 확인 인원 수와 본인 확인 여부를 함께 노출한다. | M | O | 서태민 | HOME-S01, ATT-S02 | 완료
NTC-03 | 공지사항 | 공지 수정 | 사장은 등록한 공지를 수정할 수 있다. 수정 시 이전 내용을 이력에 보존하고 '수정됨' 배지를 표시한다. | M | O | 서태민 | HOME-S01 | 완료
NTC-04 | 공지사항 | 수정 이력 조회 | 수정됨' 배지를 누르면 수정 전 내용을 취소선으로 표시한다. 수정자와 수정 시각을 포함하며 다중 수정 시 최신순으로 누적한다. | S |  | 서태민 | HOME-S01 | 완료
NTC-05 | 공지사항 | 공지 삭제 | 사장은 공지를 삭제할 수 있다. 삭제 시 확인 기록과 수정 이력도 함께 정리된다. | M | O | 서태민 | HOME-S01 | 완료
NTC-06 | 공지사항 | 확인 체크 | 직원(STAFF)이 '확인했습니다' 버튼을 누르면 기록된다. 동일 공지에 대한 중복 확인은 방지되며, 공지를 올리는 사장 계정은 확인 체크를 할 수 없다. | M | O | 서태민 | HOME-S01 | 완료
NTC-07 | 공지사항 | 확인 현황 조회 | 확인 인원 수를 전원에게 표시하고, 사장에게는 확인자 명단까지 노출한다. | M | O | 서태민 | HOME-S01 | 완료
RPT-01 | 일보 | 일보 작성 | 날짜와 내용(길이 제한 없음)을 등록한다. 작성자 칸에는 로그인 사용자 이름이 기본으로 채워지며 수정할 수 있다. 교대 근무를 고려해 하루 작성 횟수는 제한하지 않는다. 등록 시 사장에게 알림을 발송한다(작성한 본인 제외). | M | O | 서태민 | RPT-S02 | 완료
RPT-02 | 일보 | 공란 검증 | 내용이 비어 있으면 저장을 막고 안내 문구를 띄운 뒤 해당 입력란으로 포커스를 옮긴다. 작성자명이 비어 있는 경우도 같게 처리한다. | M | O | 서태민 | RPT-S02 | 완료
RPT-03 | 일보 | 일보 목록·상세 조회 | 작성자와 날짜로 목록을 구성하고, 선택 시 전체 내용을 조회한다. | M | O | 서태민 | RPT-S01, RPT-S03 | 완료
RPT-04 | 일보 | 일보 수정 | 작성자 본인(일보의 작성자명이 로그인 사용자 이름과 같은 경우) 또는 사장만 수정할 수 있다. 수정 시 이전 내용을 이력에 보존한다. | M | O | 서태민 | RPT-S03 | 완료
RPT-05 | 일보 | 수정 이력 조회 | 목록과 상세 양쪽에서 '수정됨' 배지로 이전 내용을 확인할 수 있다. | S |  | 서태민 | RPT-S03 | 완료
RPT-06 | 일보 | 댓글 | 일보에 댓글(최대 255자 — DB 컬럼 길이로 제한)을 작성·조회한다. 작성자는 로그인 사용자로 자동 기록되며 작성자 본인 또는 사장만 삭제할 수 있다. | S |  | 서태민 | RPT-S03 | 완료
ATT-01 | 근태·스케줄 | 출근 기록 | 출근 버튼으로 현재 시각을 기록한다. 매장 기준 좌표에서 허용 반경(기본 200m, 매장별 설정) 이내면 GPS 정상, 매장 Wi-Fi 공인 IP와 일치하면 Wi-Fi 정상으로 판정한다. 실내에서 GPS가 잡히지 않는 경우를 대비해 둘 중 하나만 통과해도 정상으로 보며, 어느 쪽도 통과하지 못해도 출근을 막지 않고 '매장 밖'·'위치 미확인'으로 기록만 남긴다. 좌표 자체는 저장하지 않고 거리(m)만 보관한다. | M | O | 서태민 | ATT-S01 | 완료
ATT-02 | 근태·스케줄 | 퇴근 기록 | 퇴근 버튼으로 현재 시각을 기록한다. 출근 기록이 없으면 퇴근 등록이 불가하다. 퇴근 시에는 위치를 확인하지 않는다. | M | O | 서태민 | ATT-S01 | 완료
ATT-03 | 근태·스케줄 | 휴게 기록 | 휴게 시작·종료 시각을 하루 1회 기록한다. 출근 전에는 휴게를 시작할 수 없고, 휴게 종료를 기록하지 않으면 퇴근할 수 없다. | M | O | 서태민 | ATT-S01 | 완료
ATT-04 | 근태·스케줄 | 근무일 판정 | 심야 영업 특성상 자정을 넘겨 퇴근해도 하나의 근무로 집계한다. 영업일 경계는 기본 새벽 6시이며, 마감이 그보다 늦은 매장은 마감 시각 + 2시간(최대 오전 9시)까지 전날 영업일로 본다. 출근·휴게·퇴근 기록과 대시보드의 근무·예약 현황이 모두 같은 기준을 쓴다. | M | O | 서태민 | ATT-S01 | 완료
ATT-05 | 근태·스케줄 | 본인 근태 조회 | 로그인 사용자의 당일 출근·휴게 시작/종료·퇴근 기록과 출근 위치 확인 결과를 조회한다. 각 단계는 순서와 중복을 검사해 아직 차례가 아닌 버튼을 잠근다. | M | O | 서태민 | ATT-S01 | 완료
ATT-06 | 근태·스케줄 | 근무 스케줄 등록 | 사장은 직원·날짜·시작/종료 시각·메모를 등록한다. 달력에서 여러 날짜를 골라 한 번에 등록할 수 있다. 같은 직원·같은 날짜의 중복 등록은 막지 않으며, 수정 기능이 없어 바꾸려면 삭제 후 다시 등록한다. 등록 시 해당 직원에게 알림을 발송한다. | M | O | 김가현 | ATT-S02 | 완료
ATT-07 | 근태·스케줄 | 통합 월 달력 | 공지·예약·근무 스케줄을 하나의 월 달력에 표시한다. 일요일 빨강, 토요일 파랑, 당일을 강조하며 날짜 선택 시 해당일 일정 목록을 조회한다. | M | O | 김가현 | ATT-S02 | 완료
ATT-08 | 근태·스케줄 | 근태 기록 수정 | 사장은 영업일을 골라 전 직원의 근태 기록을 조회하고, 퇴근 누락 등 잘못된 기록의 출근·휴게 시작·휴게 종료·퇴근 시각을 직접 고칠 수 있다. 순서 제약 없이 네 시각을 한 번에 다시 쓰되 시각 순서(출근 ≤ 휴게 시작 ≤ 휴게 종료 ≤ 퇴근)는 지켜야 하며, 값을 비우면 그 항목이 지워진다. | S |  | 서태민 | ATT-S01 | 완료
RSV-01 | 예약 | 예약 메뉴 분기 | 예약 받기 / 예약 확인으로 진입 경로를 구분한다. | M | O | 유충열 | RSV-S01, RSV-S02 | 완료
RSV-02 | 예약 | 예약 등록 | 날짜·시간·인원·예약자명·테이블을 지정해 등록한다. 시간은 영업 시간대에 맞춘 17:00~22:00(정시) 중에서, 인원은 1~8명 중에서 화면에서 선택한다(서버는 인원 1명 이상만 검사한다). 인원이 더 많으면 테이블을 여러 개 붙여 배정한다. 등록 시 전 직원에게 알림을 발송한다. | M | O | 유충열 | RSV-S03 | 완료
RSV-03 | 예약 | 테이블 좌석 맵 | 실제 매장 배치를 반영한 좌석 맵에서 테이블을 선택한다. 사용중인 테이블은 선택 불가로 표시한다. | M | O | 유충열 | RSV-S04 | 완료
RSV-04 | 예약 | 다중 테이블 예약 | 단체 손님이 여러 테이블을 붙여 앉을 수 있도록 복수 선택을 지원한다. 선택한 테이블의 정원 합계가 인원 이상이어야 확정 가능하며, 실시간으로 좌석 수와 인원을 비교 표시한다. | M | O | 유충열 | RSV-S03, RSV-S04 | 완료
RSV-05 | 예약 | 중복 예약 방지 | 선택한 테이블 중 하나라도 이미 사용중이면 해당 테이블 번호를 명시하며 등록을 거부한다. | M | O | 유충열 | RSV-S04 | 완료
RSV-06 | 예약 | 테이블 점유 유지 | 손님의 퇴장 시점을 예측할 수 없으므로, 시간 제한이 없는 예약은 근무자가 공석 처리할 때까지 예약 시각 이후 해당 테이블을 사용중으로 유지한다. 시간 제한 코스 예약은 끝나는 시각 이후에 같은 테이블을 다른 예약에 배정할 수 있다. | M | O | 유충열 | RSV-S04 | 완료
RSV-07 | 예약 | 공석 처리 | 손님 퇴장 후 근무자가 테이블을 비워 재배정 가능 상태로 전환한다. | M | O | 유충열 | RSV-S03, RSV-S06 | 완료
RSV-08 | 예약 | 공석 자동 정리 | 소요 시간이 설정된 코스 예약은 그 시간이 지나면 1분 주기 스케줄러가 자동으로 공석 처리한다. 코스를 지정하지 않았거나 소요 시간이 없는 예약은 자동 정리 대상이 아니며 근무자가 직접 공석 처리한다. | S |  | 유충열 | 화면 없음 (1분 주기 스케줄러) | 완료
RSV-09 | 예약 | 예약 확인 목록 | 오늘 이후 예약을 날짜별로 묶어 표시한다. 각 항목에 예약자·인원·상태 배지를 노출한다. | M | O | 유충열 | ATT-S02, RSV-S05 | 완료
RSV-10 | 예약 | 예약 상세 조회 | 예약자·날짜·시간·인원·배정 테이블·총 좌석 수·상태를 조회하고, 공석 처리 또는 예약 취소를 수행한다. | M | O | 유충열 | RSV-S06 | 완료
RSV-11 | 예약 | 예약 취소 | 확인창을 거쳐 예약을 취소한다. 취소한 예약은 삭제되며 배정되어 있던 테이블이 즉시 풀린다. | M | O | 유충열 | RSV-S03, RSV-S06 | 완료
DSH-01 | 대시보드 | 예약 현황 표시 | 당일 예약 건수를 표시하고, 숫자를 누르면 시각·인원·테이블·예약자·코스가 담긴 예약 목록을 펼쳐 본다. 항목을 누르면 예약 상세로 이동한다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
DSH-02 | 대시보드 | 재고 현황 표시 | 전체 품목 중 최소 수량 이하인 부족 품목 수를 표시하고, 숫자를 누르면 해당 품목 목록을 펼쳐 바로 입고 화면으로 이동한다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
DSH-03 | 대시보드 | 근무 현황 표시 | 당일 출근해 아직 퇴근하지 않은 직원과 출근 시각·휴게 여부를 표시한다. 매장 밖·위치 미확인 출근은 사장이 바로 알아볼 수 있게 함께 표시한다. | S |  | 김가현 | HOME-S01 | 완료
ALM-01 | 알림 | 알림 통합 조회 | 홈 상단 종 아이콘에 재고 부족 알림과 이벤트 알림을 통합 표시하고 미확인 건수를 배지로 노출한다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
ALM-02 | 알림 | 재고 부족 알림 | 재고 데이터에서 실시간 파생하며 별도 저장하지 않는다. 재고가 채워지면 자동으로 사라진다. 부족 품목은 품목별로 한 줄씩 표시하며 누르면 입고 화면으로 이동한다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
ALM-03 | 알림 | 이벤트 알림 | 발생 시점이 중요한 이벤트(새 예약/근무 스케줄/가입 신청/직원 변동/새 공지/새 일보/폐기)를 저장한다. 알림 패널을 열면 읽음 처리되어 목록에서 제거된다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
ALM-04 | 알림 | 수신자 분기 | 대상에 따라 발송 범위를 구분한다: 특정 직원 1명(근무 스케줄·승인/복직 통보) / 사장 전원(가입 신청·합류/복직 소식·폐기·새 일보) / 매장 전원(새 예약·새 공지·퇴직 소식). 발생시킨 본인은 제외한다. 입고는 빈번하게 발생하므로 알림 대상에서 제외한다. | M | O | 김가현 | HOME-S01 | 완료
ALM-05 | 알림 | 오류 표시 | 알림 조회 실패 시 원인을 화면에 노출한다. 종 아이콘을 누를 때마다 최신 상태를 재조회한다. | S |  | 김가현 | HOME-S01 | 완료
STR-06 | 매장 | 코스 등록·관리 | 사장은 코스명·소요 시간(분)·무한리필 여부를 등록·삭제할 수 있다. 같은 매장에 동일한 코스명은 등록할 수 없다. 소요 시간을 설정한 코스는 예약 자동 공석 처리의 기준이 된다. | M | O | 유충열 | RSV-S02, STR-S01 | 완료
STR-07 | 매장 | 출근 판정 기준 설정 | 사장은 매장에서 '현재 위치로 설정'을 눌러 출근 판정 기준 좌표와 허용 반경(기본 200m)을 지정한다. 매장 Wi-Fi에서 접속해 그 공인 IP를 매장 IP로 등록·해제할 수 있다. | M | O | 서태민 | STR-S01 | 완료
AUD-09 | AI 실사 | 실사 사진 조회 | 저장된 실사 사진을 실사 상세 화면에서 다시 볼 수 있다. 다른 매장의 실사 사진은 조회할 수 없으며, 저장 경로를 벗어나는 접근을 차단한다. | S |  | 이원준 | AUD-S01 | 완료
RPT-07 | 일보 | 댓글 수정·이력 | 댓글 작성자 본인 또는 사장이 댓글을 수정할 수 있다. 수정 시 이전 내용이 이력에 보존되어 조회할 수 있다. | S |  | 서태민 | RPT-S03 | 완료

## 비기능 요구사항
비기능 요구사항 정의서 (非機能要件)
프로젝트명 | IzaCare — 이자카야 매장 운영 관리 |  | 작성일 | 2026-09-08
요구사항 ID | 구분 | 요구사항명 | 상세 설명 (측정 가능하게) | 검증 방법 | 우선순위
PERF-01 | 성능 | 재고 목록 조회 응답 시간 | 품목 100건 기준 재고 목록 조회 API는 2초 이내에 응답한다. | 시드 데이터로 품목 100건을 등록한 뒤 브라우저 개발자도구 Network 탭에서 /api/items 응답 시간을 3회 측정해 모두 2초 미만인지 확인 | M
PERF-02 | 성능 | AI 실사 인식 응답 시간 | Vision API 호출은 연결 5초·읽기 60초로 제한하고 5xx 응답 시 1초 뒤 1회만 재시도한다. 최악의 경우에도 약 121초 안에 인식 결과 또는 오류 안내 화면을 반환한다. (사진 1장 인식에 20초 안팎이 걸려 읽기 제한을 15초에서 60초로 늘렸다.) | GeminiVisionClient의 타임아웃 상수를 확인하고, tools/gemini_stub.py 스텁(503·무응답 모드)에 연결해 tools/retry_check.sh로 재시도 횟수와 121초 이내 실패 응답을 확인 | M
PERF-03 | 성능 | 실사 사진 업로드 용량 제한 | 사진 1장은 최대 10MB, 1회 요청 전체는 최대 40MB까지 허용한다. 초과 시 업로드를 거부하고 사유를 표시한다. | 10MB를 넘는 이미지를 업로드해 거부 메시지가 뜨는지 확인 (application.yml의 multipart 설정과 대조) | M
PERF-04 | 성능 | 대시보드 자동 갱신 부하 | 대시보드 1회 갱신 요청은 1초 이내에 완료된다. 30~60초 간격 자동 갱신은 아직 적용하지 않았으며 화면 진입·복귀 시 재조회한다. | 대시보드에 진입해 Network 탭에서 /api/dashboard와 /api/dashboard/details의 소요 시간을 확인 | S
SEC-01 | 보안 | 비밀번호 암호화 저장 | 비밀번호는 BCrypt로 해싱해 저장하며 평문 저장을 금지한다. | H2 콘솔에서 사용자 테이블의 password 컬럼을 직접 조회해 $2a$로 시작하는 해시만 있는지 확인 | M
SEC-02 | 보안 | 서버 측 접근 제어 | 모든 /api/** 요청에 인터셉터를 적용한다. 미인증은 401, 권한 부족은 403을 반환하며 화면에서 버튼을 숨기는 것과 무관하게 서버에서 차단한다. | 로그아웃 상태에서 /api/items를 직접 호출해 401, 직원 계정으로 사장 전용 API를 호출해 403이 오는지 확인 | M
SEC-03 | 보안 | 매장 간 데이터 격리 | 다른 매장에 속한 리소스 ID로 조회·수정·삭제를 요청하면 400과 '찾을 수 없습니다' 메시지를 반환하며, 응답 본문에 타 매장 데이터가 포함되지 않는다. 소속 매장 판정은 세션의 사용자 정보로만 하고 요청 파라미터의 매장 값은 신뢰하지 않는다. | 매장 A·B 계정을 각각 만들고, A 계정으로 B 매장의 품목 ID·예약 ID·실사 ID를 호출해 400이 오고 본문에 B의 데이터가 없는지 확인 | M
SEC-04 | 보안 | 세션 쿠키 보호 | 세션 쿠키에 HttpOnly 속성을 적용해 JavaScript에서 접근할 수 없게 한다. | 브라우저 콘솔에서 document.cookie를 실행해 JSESSIONID가 노출되지 않는지 확인 | M
SEC-05 | 보안 | 로그인 시도 제한 | 같은 아이디로 같은 IP에서 10분 이내에 5회 로그인에 실패하면, 첫 실패로부터 10분이 지날 때까지 그 아이디·IP 조합의 로그인을 막고 남은 시간을 안내한다. 로그인에 성공하면 실패 횟수를 초기화한다. | 잘못된 비밀번호로 5회 연속 로그인해 6회째에 잠금 메시지와 남은 분이 표시되는지 확인 | M
SEC-06 | 보안 | 세션 유지 시간 | 세션은 마지막 요청으로부터 30분(Spring Boot 기본값)이 지나면 만료되어 401을 반환하고 로그인 화면으로 전환된다. | server.servlet.session.timeout을 1분으로 임시 설정해 만료 후 401이 오는지 확인하고, 기본 기동 시 30분이 적용되는지 확인 | M
SEC-07 | 보안 | API 키 비저장 | Vision API 키는 secret.yml 또는 환경변수로만 주입하며 저장소에 커밋하지 않는다. 키가 없으면 mock 모드로 기동한다. | git log -p로 저장소 전체에서 키 문자열이 검색되지 않는지 확인하고, .gitignore에 secret.yml이 포함되어 있는지 확인 | M
DATA-01 | 데이터 | 재고 변동 트랜잭션 정합성 | 폐기 처리와 실사 확정 도중 예외가 발생하면 수량 변경과 이력 저장이 모두 취소된다. | 이력 저장 직전에 강제로 예외를 발생시킨 뒤, 재고 수량이 원래 값으로 돌아왔고 이력도 남지 않았는지 확인 | M
DATA-02 | 데이터 | 재고 수량 하한 | 어떤 경로로도 재고 수량은 0 미만이 될 수 없다. 보유량을 넘는 폐기 요청은 400으로 거부하고, 입고·폐기·수동조정은 품목 행을 비관적 락으로 잠가 동시 요청도 순차 처리한다. | 보유 수량 3인 품목에 5를 폐기 요청해 거부되는지 확인하고, 같은 품목에 폐기를 동시에 2건 보내 수량이 음수가 되지 않는지 확인 | M
DATA-03 | 데이터 | 재기동 후 데이터 보존 | 서버를 재기동해도 매장·직원·재고·이력 데이터가 유지된다. (H2 파일 DB 사용) | 품목을 등록한 뒤 서버를 껐다 켜고 동일 품목이 조회되는지 확인 | M
DATA-04 | 데이터 | 실사 근거 자료 보관 | 실사에 사용한 사진 원본과 AI 응답 원문을 저장해 사후에 수량 분쟁을 검증할 수 있게 한다. | 실사를 1건 확정한 뒤 data/audit-images 디렉터리에 사진이 남고 DB에 응답 원문이 저장됐는지 확인 | S
USE-01 | 사용성 | 입력 오류 안내 위치 | 모든 입력 오류는 해당 입력 필드 바로 아래에 한국어 문장으로 표시한다. 무엇이 왜 잘못됐는지 포함한다. | 각 폼에 잘못된 값을 넣어 메시지의 위치와 문구를 확인 | M
USE-02 | 사용성 | 모바일 화면 대응 | 폭 375px 화면에서 모든 화면이 가로 스크롤 없이 표시되며, 터치 대상은 최소 44x44px을 확보한다. | 개발자도구 기기 모드(iPhone SE, 375px)로 전 화면을 순회하며 가로 스크롤 발생 여부를 확인 | M
USE-03 | 사용성 | 빈 상태 처리 | 조회 결과가 0건인 모든 목록 화면은 빈 화면 대신 안내 문구와 다음 행동 버튼을 표시한다. | 데이터가 없는 신규 매장 계정으로 로그인해 재고·예약·공지·일보 목록을 확인 | S
USE-04 | 사용성 | 주요 작업 클릭 수 | 홈 화면에서 출근 기록, 입고 등록, 예약 등록은 각각 3회 이내의 탭으로 완료할 수 있다. | 홈에서 시작해 각 작업을 완료하기까지의 탭 수를 세어 확인 | S
CMP-01 | 호환성 | 브라우저 대응 | Chrome 최신 버전(PC/Android)과 Safari 최신 버전(iOS)에서 모든 화면이 정상 표시되고 동작한다. | PC Chrome과 실제 스마트폰 2대에서 전 화면을 목시 확인 | S
CMP-02 | 호환성 | 기기 권한 거부 처리 | 카메라 또는 위치 권한이 거부된 경우, 앱이 멈추지 않고 사유와 재설정 방법을 안내한다. 사진은 갤러리 선택으로 대체할 수 있다. | 브라우저 설정에서 카메라·위치 권한을 차단한 뒤 실사 촬영과 출근 기록을 시도해 안내가 뜨는지 확인 | M
OPS-01 | 운용 | 예외 로그 기록 | 서버 예외 발생 시 예외 종류·발생 위치·요청 URL이 로그에 기록된다. 로그에 비밀번호와 API 키는 남기지 않는다. | 의도적으로 예외를 발생시킨 뒤 콘솔 로그에 세 항목이 남고 민감 정보는 없는지 확인 | S
OPS-02 | 운용 | H2 콘솔 기본 차단 | H2 콘솔은 기본적으로 비활성이며 H2_CONSOLE=true 환경변수로만 활성화된다. | 환경변수 없이 기동한 뒤 /h2-console에 접속해 404가 반환되는지 확인 | M
OPS-03 | 운용 | 단일 실행 파일 배포 | gradlew bootJar로 생성한 izacare-0.0.1-SNAPSHOT.jar 하나를 java -jar로 실행하면 별도 설치 없이 기동된다. | 빌드한 jar를 다른 디렉터리로 옮겨 java -jar로 실행하고 8080 포트로 접속되는지 확인 | S
※ 비기능 요구사항은 '측정 가능한 문장'이 핵심입니다. "빠르게", "안전하게" 같은 표현은 검증할 수 없습니다.